Бесплатная выдача технических условий (ТУ)

*в течение 14 дней*

В заявке указаны все необходимые сведения, и приложены все необходимые документы

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, регулируется

***Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314*** *"Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".*

*Примечание:* Получение технических условий необязательно, если максимальный часовой расход газа не превышает 300 куб. метров (подается заявка на заключение договора о подключении).

- Нарушение сроков рассмотрения заявлений;

- Необоснованный отказ в выдаче технических условий на подключение (ТУ);

- Необоснованный отказ или уклонение от заключения договора о подключении (технологическом присоединении);

- Навязывание невыгодных условий договора о подключении (технологическом присоединении);

- Нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования (стоимость подключения - тариф);

Включение в региональную программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности подключения

**Обязательства газораспределительной организации прекращаются при отсутствии заявки на заключение договора о подключении по истечении:**

а) 1 года со дня получения ТУ – при подключении объекта капитального строительства;

б) 3 года со дня получения ТУ – при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства

**ЗАЯВКА**

Да

Наличие технической возможности

Нет

Мотивированный отказ

*в течение 14 дней*

Нет

В заявке указаны все необходимые сведения, и приложены все необходимые документы

Да

Возврат

*в течение 5 дней*

**ЗАЯВКА**

**Когда можно обратиться в антимонопольный орган:**

Аннулирование заявки

*по истечении 60 дней*

**2. Заключение договора о подключении**

**1. Получение технических условий**

Составление актов: о подключении, разграничении имущественной принадлежности и разграничении эксплуатационной ответственности сторон

Да

Да

Да

Бесплатная выдача

проекта договора + ТУ

*в течение 30 дней*

Согласие с условиями договора

Фактическое подключение

Исполнение договора и ТУ

Подписание Заявителем

в *течение 30 дней*

Нет

Нет

Протокол разногласий

Возврат

*в течение 5 дней*

Нет